## Sheet1
工事監理の状況（木造住宅用）【記載例】
※建築物の内容、工事監理の方法により必要に応じて、適宜、記載内容の修正、加除をしてください。
※表中の（ ／ ）には、確認した日付を記入してください。
| 確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果（不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 | ・高さ、形状、寸法 ・道路との接続の状況 | 配置図 | 無・有（内容： ） 無・有（内容： ） | ・土工事の工程終了後に現場で照合 （ ／ ） | 適・不適 適・不適
| 擁壁 | ・設置の状況（H= m） | 配置図 矩計図 | 無・有（内容： ） | ・土工事の工程終了後に現場で照合 （ ／ ） | 適・不適
| 排水管、排水溝 | ・管径、形状 ・設置状況 | 配置図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
| 支持地盤 | ・種類（ ） ・地耐力（ KN/㎡） | 断面図 構造詳細図 仕様書 | 無・有（内容： ） | ・ 試験の結果と仕様書等との確認（ ／ ） | 適・不適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む）の種類、品質、形状及び寸法 | 木材 | ・材料、種類、規格、品質、形状、寸法、仕上げ | 矩計図 各階伏図 | 無・有（内容： ） | ・受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ・材料、種類、規格、品質、形状、寸法、仕上げ ・四週圧縮強度、塩化物量、ｱﾙｶﾘ骨材反応等 | 矩計図 基礎伏図 | 無・有（内容： ） | ・調合計画書による書類審査及び受入時の検査並びにｺﾝｸﾘｰﾄの試験結果との確認 検査を行った者の氏名（ ） | 適・不適
| 鉄筋 | ・材料、種類、規格、品質、形状、寸法、仕上げ | 矩計図 基礎伏図 | 無・有（内容： ） | ・ﾐﾙｼｰﾄによる書類審査及び受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| 屋根材 | ・材料、形状、寸法 | 小屋伏図 | 無・有（内容： ） | ・受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| 外壁材 | ・材料、形状、寸法 | 矩計図 立面図 | 無・有（内容： ） | ・受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| 接合金物 | ・材料、形状、寸法 | 各階伏図 | 無・有（内容： ） | ・受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ・材料、形状、寸法 | 基礎伏図 | 無・有（その内容： ） | ・受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 基礎鉄筋の接合部 | ・接合状況 ・継手の状況 ・重ね長さ | 矩計図 基礎伏図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に配筋状況を確認（ ／ ） | 適・不適
| 土台と基礎との接合部 | ・接合状況 | 矩計図 基礎伏図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの確認（ ／ ） | 適・不適
| 柱･土台接合部 | ・接合状況 | 各階伏図 矩計図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） ・ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ金物の確認（ ／ ） | 適・不適
| 柱・はり接合部 | ・接合状況 | 各階伏図 矩計図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に金物の取付状況を確認 （ ／ ） | 適・不適
| 筋かいの接合部 | ・接合状況 | 各階伏図 矩計図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に金物の取付状況を確認 （ ／ ） | 適・不適
| 壁の打ち付け | ・接合状況 | 各階伏図 矩計図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
| 管柱接合部 | ・接合状況 | 各階伏図 矩計図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に金物の取付状況を確認 （ ／ ） | 適・不適
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 基礎 | ・位置・形状・寸法 ・配筋の本数・配置 ・配筋のかぶり厚さ | 配置図 各階平面図 矩計図 小屋伏図 基礎伏図 構造詳細図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
| 土台 | ・位置・形状・寸法 | 土台伏図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
| 柱 | ・位置・形状・寸法 ・通し柱の状況 | 各階床伏図 矩計図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
| 梁 | ・位置・形状・寸法 | 各階床伏図 矩計図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
| 筋かい | ・位置・形状・寸法 | 各階床伏図 矩計図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
| 壁・耐力壁 | ・位置・形状・寸法 | 各階床伏図 矩計図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
| 床組・火打材 | ・位置・形状・寸法 | 各階床伏図 矩計図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
| 小屋組・振れ止め | ・位置・形状・寸法 | 立面図 矩計図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
| 建築物全体 | ・平面形状・断面形状 ・建築物の高さ | 配置図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
| 廊下 | ・位置・形状・寸法 | 各階平面図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
| 階段 | ・位置・形状・寸法 | 各階平面図 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） | 適・不適
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐、防蟻措置の状況 | 地面から1m以内の部分の土台・柱・筋かい・壁 | ・防腐・防蟻措置の状況 ・防水措置の状況 | 立面図 矩計図 使用建築材料表 | 無・有（内容： ） | ・工程終了時に現場で確認（ ／ ） ・材料（表示マーク）の確認（ ／ ） ※ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽを用いた材料は使用していない。 | 適・不適